{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Informações gerais","Esforço planejado","Esforço realizado","Valor adquirido","Gráfico","Evolução dos recursos","Defeitos","Problemas","Pontos positivos"],"not_rendered":{"charts":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":17,"comments":29},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Informações gerais","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"merged":[[11,0,24,0],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"< organização >"]
[null,"Relatório de Acompanhamento de Projeto de Software"]
[]
[null,"Dados do projeto"]
[]
["Projeto"]
["Data inicial"]
["Data atual"]
["Iteração atual"]
["Diretor"]
["Gerente do projeto"]
["Equipe"]
{"$rows_empty":14}
["Gestão do projeto, plano número: <>"]
[]
["Número do plano","Data de emissão","Período planejado ou replanejado",null,"Esforço de planejamento (horas)","Razão do replanejamento"]
[null,null,"Início","Término"]
[1]
[2]
[3]

{"sheet":"Esforço planejado","index":1,"n_rows":37,"n_cols":101,"rows_kept":37,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,6,5,6],[2,7,5,7],[2,8,5,8],[2,9,2,100],[6,0,13,0],[6,1,7,1],[8,1,8,2],[9,1,12,1],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,23,0],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,0,24,2],[25,0,33,0],[25,1,28,1],[29,1,32,1],[33,1,33,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Planejamento de esforço de desenvolvedores em atividades de usabilidade (em horas)"]
["Data de início do projeto",null,"2008-09-01"]
["Atividade","Sub-atividade","Tarefa","Número de dias","Duração (horas)","Número de participantes desenvolvedores","Esforço de desenvolvedores (horas)","Esforço (%)","Esforço diário totalizado para conferência","Esforço planejado diário"]
[{"$nulls":8},"Total para conferência","LR",{"$nulls":29},"AR",{"$nulls":30},"DI"]
[{"$nulls":9},"5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a"]
[null,"Sub-atividade","Tarefa",null,"Duração (horas)","Número de participantes desenvolvedores","Esforço de desenvolvedores (horas)","Esforço (%)",null,"2008-09-01","2008-09-02","2008-09-03","2008-09-04","2008-09-05","2008-09-06","2008-09-07","2008-09-08","2008-09-09","2008-09-10","2008-09-11","2008-09-12","2008-09-13","2008-09-14","2008-09-15","2008-09-16","2008-09-17","2008-09-18","2008-09-19","2008-09-20","2008-09-21","2008-09-22","2008-09-23","2008-09-24","2008-09-25","2008-09-26","2008-09-27","2008-09-28","2008-09-29","2008-09-30","2008-10-01","2008-10-02","2008-10-03","2008-10-04","2008-10-05","2008-10-06","2008-10-07","2008-10-08","2008-10-09","2008-10-10","2008-10-11","2008-10-12","2008-10-13","2008-10-14","2008-10-15","2008-10-16","2008-10-17","2008-10-18","2008-10-19","2008-10-20","2008-10-21","2008-10-22","2008-10-23","2008-10-24","2008-10-25","2008-10-26","2008-10-27","2008-10-28","2008-10-29","2008-10-30","2008-10-31","2008-11-01","2008-11-02","2008-11-03","2008-11-04","2008-11-05","2008-11-06","2008-11-07","2008-11-08","2008-11-09","2008-11-10","2008-11-11","2008-11-12","2008-11-13","2008-11-14","2008-11-15","2008-11-16","2008-11-17","2008-11-18","2008-11-19","2008-11-20","2008-11-21","2008-11-22","2008-11-23","2008-11-24","2008-11-25","2008-11-26","2008-11-27","2008-11-28","2008-11-29","2008-11-30","Total"]
["Análise de contexto de uso","Planejamento","Definição estratégica",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Definição da metodologia e programação dos trabalhos",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Preparação",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Modelagem de usuários, tarefas e modelos mentais","Observações em pesquisa de campo",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Entrevistas em pesquisa de campo",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Modelagem ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Documentação no ERUSw",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Análise de produtos concorrente",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição das funções do produto",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Prototipação de requisitos de interface",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição de requisitos e metas de usabilidade",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Revisão da análise de usabilidade",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição do estilo de interação",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Desenho da Interação","Modelagem conceitual",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Modelagem de conteúdo e navegação",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Desenho detalhado e prototipação",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Revisão do desenho da interação",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Avaliação de usabilidade","Avaliação heurística","Planejamento e desenho",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Implementação e execução",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Análise dos dados",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Total",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Avaliação empírica","Planejamento e desenho",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Implementação e execução",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Análise dos dados",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Total",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Planejamento",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Controle",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Total",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0%"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]

{"sheet":"Esforço realizado","index":2,"n_rows":37,"n_cols":97,"rows_kept":37,"merged":[[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,2,96],[6,0,13,0],[6,1,7,1],[8,1,8,2],[9,1,12,1],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,23,0],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,0,24,2],[25,0,33,0],[25,1,28,1],[29,1,32,1],[33,1,33,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Registro de esforço realizado de desenvolvedores em atividades de usabilidade (em horas)"]
[]
["Atividade","Sub-atividade","Tarefa","Esforço planejado  (horas)","Esforço realizado (horas)","Esforço realizado diário"]
[{"$nulls":4},"Esforço realizado","LR",{"$nulls":29},"AR",{"$nulls":30},"DI"]
[{"$nulls":5},"5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a"]
[{"$nulls":5},"2008-09-01","2008-09-02","2008-09-03","2008-09-04","2008-09-05","2008-09-06","2008-09-07","2008-09-08","2008-09-09","2008-09-10","2008-09-11","2008-09-12","2008-09-13","2008-09-14","2008-09-15","2008-09-16","2008-09-17","2008-09-18","2008-09-19","2008-09-20","2008-09-21","2008-09-22","2008-09-23","2008-09-24","2008-09-25","2008-09-26","2008-09-27","2008-09-28","2008-09-29","2008-09-30","2008-10-01","2008-10-02","2008-10-03","2008-10-04","2008-10-05","2008-10-06","2008-10-07","2008-10-08","2008-10-09","2008-10-10","2008-10-11","2008-10-12","2008-10-13","2008-10-14","2008-10-15","2008-10-16","2008-10-17","2008-10-18","2008-10-19","2008-10-20","2008-10-21","2008-10-22","2008-10-23","2008-10-24","2008-10-25","2008-10-26","2008-10-27","2008-10-28","2008-10-29","2008-10-30","2008-10-31","2008-11-01","2008-11-02","2008-11-03","2008-11-04","2008-11-05","2008-11-06","2008-11-07","2008-11-08","2008-11-09","2008-11-10","2008-11-11","2008-11-12","2008-11-13","2008-11-14","2008-11-15","2008-11-16","2008-11-17","2008-11-18","2008-11-19","2008-11-20","2008-11-21","2008-11-22","2008-11-23","2008-11-24","2008-11-25","2008-11-26","2008-11-27","2008-11-28","2008-11-29","2008-11-30","Total"]
["Análise de contexto de uso","Planejamento","Definição estratégica",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Definição da metodologia e programação dos trabalhos",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Preparação",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Modelagem de usuários, tarefas e modelos mentais","Observações em pesquisa de campo",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Entrevistas em pesquisa de campo",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Modelagem ",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Documentação no ERUSw",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Análise de produtos concorrente",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição das funções do produto",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Prototipação de requisitos de interface",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição de requisitos e metas de usabilidade",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Revisão da análise de usabilidade",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição do estilo de interação",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Desenho da Interação","Modelagem conceitual",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Modelagem de conteúdo e navegação",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Desenho detalhado e prototipação",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Revisão do desenho da interação",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Avaliação de usabilidade","Avaliação heurística","Planejamento e desenho",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Implementação e execução",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Análise dos dados",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Total",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Avaliação empírica","Planejamento e desenho",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Implementação e execução",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Análise dos dados",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Total",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Planejamento",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Controle",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Total",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]

{"sheet":"Valor adquirido","index":3,"n_rows":37,"n_cols":97,"rows_kept":37,"merged":[[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,2,96],[6,0,13,0],[6,1,7,1],[8,1,8,2],[9,1,12,1],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,23,0],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,0,24,2],[25,0,33,0],[25,1,28,1],[29,1,32,1],[33,1,33,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Registro de valor adquirido em atividades de usabilidade (em horas)"]
[]
["Atividade","Sub-atividade","Tarefa","Esforço planejado  (horas)","Valor adquirido (horas)","Valor adquirido diário"]
[{"$nulls":4},"Esforço realizado","LR",{"$nulls":29},"AR",{"$nulls":30},"DI"]
[{"$nulls":5},"5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a"]
[{"$nulls":5},"2008-09-01","2008-09-02","2008-09-03","2008-09-04","2008-09-05","2008-09-06","2008-09-07","2008-09-08","2008-09-09","2008-09-10","2008-09-11","2008-09-12","2008-09-13","2008-09-14","2008-09-15","2008-09-16","2008-09-17","2008-09-18","2008-09-19","2008-09-20","2008-09-21","2008-09-22","2008-09-23","2008-09-24","2008-09-25","2008-09-26","2008-09-27","2008-09-28","2008-09-29","2008-09-30","2008-10-01","2008-10-02","2008-10-03","2008-10-04","2008-10-05","2008-10-06","2008-10-07","2008-10-08","2008-10-09","2008-10-10","2008-10-11","2008-10-12","2008-10-13","2008-10-14","2008-10-15","2008-10-16","2008-10-17","2008-10-18","2008-10-19","2008-10-20","2008-10-21","2008-10-22","2008-10-23","2008-10-24","2008-10-25","2008-10-26","2008-10-27","2008-10-28","2008-10-29","2008-10-30","2008-10-31","2008-11-01","2008-11-02","2008-11-03","2008-11-04","2008-11-05","2008-11-06","2008-11-07","2008-11-08","2008-11-09","2008-11-10","2008-11-11","2008-11-12","2008-11-13","2008-11-14","2008-11-15","2008-11-16","2008-11-17","2008-11-18","2008-11-19","2008-11-20","2008-11-21","2008-11-22","2008-11-23","2008-11-24","2008-11-25","2008-11-26","2008-11-27","2008-11-28","2008-11-29","2008-11-30","Total"]
["Análise de contexto de uso","Planejamento","Definição estratégica",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Definição da metodologia e programação dos trabalhos",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Preparação",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Modelagem de usuários, tarefas e modelos mentais","Observações em pesquisa de campo",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Entrevistas em pesquisa de campo",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Modelagem ",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Documentação no ERUSw",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Análise de produtos concorrente",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição das funções do produto",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Prototipação de requisitos de interface",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição de requisitos e metas de usabilidade",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Revisão da análise de usabilidade",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Definição do estilo de interação",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Desenho da Interação","Modelagem conceitual",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Modelagem de conteúdo e navegação",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Desenho detalhado e prototipação",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Revisão do desenho da interação",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Avaliação de usabilidade","Avaliação heurística","Planejamento e desenho",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Implementação e execução",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Análise dos dados",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Total",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Avaliação empírica","Planejamento e desenho",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Implementação e execução",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Análise dos dados",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Total",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Planejamento",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Controle",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":91},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Total",null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]

{"sheet":"Gráfico","index":4,"n_rows":23,"n_cols":93,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,5,0],[2,1,2,92],[10,0,13,0],[10,1,10,92],[18,0,18,14],[20,0,20,3],[20,6,20,9],[20,12,20,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Gráfico de acompanhamento de progresso do projeto"]
[]
["Diário","Esforço"]
[null,"LR",{"$nulls":29},"AR",{"$nulls":30},"DI"]
[null,"5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","00:00:00"]
[null,"2008-09-01","2008-09-02","2008-09-03","2008-09-04","2008-09-05","2008-09-06","2008-09-07","2008-09-08","2008-09-09","2008-09-10","2008-09-11","2008-09-12","2008-09-13","2008-09-14","2008-09-15","2008-09-16","2008-09-17","2008-09-18","2008-09-19","2008-09-20","2008-09-21","2008-09-22","2008-09-23","2008-09-24","2008-09-25","2008-09-26","2008-09-27","2008-09-28","2008-09-29","2008-09-30","2008-10-01","2008-10-02","2008-10-03","2008-10-04","2008-10-05","2008-10-06","2008-10-07","2008-10-08","2008-10-09","2008-10-10","2008-10-11","2008-10-12","2008-10-13","2008-10-14","2008-10-15","2008-10-16","2008-10-17","2008-10-18","2008-10-19","2008-10-20","2008-10-21","2008-10-22","2008-10-23","2008-10-24","2008-10-25","2008-10-26","2008-10-27","2008-10-28","2008-10-29","2008-10-30","2008-10-31","2008-11-01","2008-11-02","2008-11-03","2008-11-04","2008-11-05","2008-11-06","2008-11-07","2008-11-08","2008-11-09","2008-11-10","2008-11-11","2008-11-12","2008-11-13","2008-11-14","2008-11-15","2008-11-16","2008-11-17","2008-11-18","2008-11-19","2008-11-20","2008-11-21","2008-11-22","2008-11-23","2008-11-24","2008-11-25","2008-11-26","2008-11-27","2008-11-28","2008-11-29","2008-11-30","Total"]
["Esforço planejado",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Esforço realizado",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Valor adquirido",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
["Acumulado","Esforço"]
[null,"LR",{"$nulls":29},"AR",{"$nulls":30},"DI"]
[null,"5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","5a","6a","sab","dom","2a","3a","4a","00:00:00"]
[null,"2008-09-01","2008-09-02","2008-09-03","2008-09-04","2008-09-05","2008-09-06","2008-09-07","2008-09-08","2008-09-09","2008-09-10","2008-09-11","2008-09-12","2008-09-13","2008-09-14","2008-09-15","2008-09-16","2008-09-17","2008-09-18","2008-09-19","2008-09-20","2008-09-21","2008-09-22","2008-09-23","2008-09-24","2008-09-25","2008-09-26","2008-09-27","2008-09-28","2008-09-29","2008-09-30","2008-10-01","2008-10-02","2008-10-03","2008-10-04","2008-10-05","2008-10-06","2008-10-07","2008-10-08","2008-10-09","2008-10-10","2008-10-11","2008-10-12","2008-10-13","2008-10-14","2008-10-15","2008-10-16","2008-10-17","2008-10-18","2008-10-19","2008-10-20","2008-10-21","2008-10-22","2008-10-23","2008-10-24","2008-10-25","2008-10-26","2008-10-27","2008-10-28","2008-10-29","2008-10-30","2008-10-31","2008-11-01","2008-11-02","2008-11-03","2008-11-04","2008-11-05","2008-11-06","2008-11-07","2008-11-08","2008-11-09","2008-11-10","2008-11-11","2008-11-12","2008-11-13","2008-11-14","2008-11-15","2008-11-16","2008-11-17","2008-11-18","2008-11-19","2008-11-20","2008-11-21","2008-11-22","2008-11-23","2008-11-24","2008-11-25","2008-11-26","2008-11-27","2008-11-28","2008-11-29","2008-11-30","Total"]
["Esforço planejado",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Esforço realizado",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["Valor adquirido",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
["Acompanhamento do Progresso do Projeto <  >"]
[]
["Parâmetros",{"$nulls":5},"Índices",{"$nulls":5},"Estimativas"]
["Data de referência","Valor planejado (h)","Valor real (h)","Valor adquirido (h)",null,null,"CPI","CV%","SPI","SV%",null,null,"ACWP (h)","EAC (h)","%"]
["2006-10-10",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,0,{"$error":"#N/A"},{"v":0,"d":"0%"}]

{"sheet":"Evolução dos recursos","index":5,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[13,0,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Necessidade de outros recursos"]
[]
["Número de ordem","Descrição do recurso","Atividade onde é utilizado","Iteração","Número de recursos","Custo individual","Custo total"]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"R$ 0"}]
["Total de custo",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"R$ 0"}]

{"sheet":"Defeitos","index":6,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Defeitos"]
[]
["Número","Procedimento de controle","Defeitos encontrados","Esforço de detecção (horas)","Esforço de correção (horas)","Esforço total (horas)"]
[1,"Revisão da análise de contexto de uso e requisitos",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,"Avaliação de usabilidade",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,"Total",0,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]

{"sheet":"Problemas","index":7,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Retrospectiva - problemas"]
[]
["Número","Atividade","Descrição","Impacto"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

{"sheet":"Pontos positivos","index":8,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Retrospectiva - pontos positivos"]
[]
["Número","Área","Descrição","Impacto"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]